## Feuille1
Contexte | Categorie | Sous categorie | Taches | Sous taches | Estimation | Temps passe | Reste a faire | Avancement
Environnement | creation du projet |  |  |  | 15 | 4 | 0 | 100
Environnement | page par defaut |  |  |  | 10 | 11 | 0 | 100
Environnement | template de devis |  |  |  | 20 | 26 | 0 | 100
Environnement | template de devis | css tableau |  |  | 20 | 5 | 0 | 100
Environnement | controller de reset database | construction de la requete | fonction sql |  | 20 | 6 | 0 | 100
Environnement | controller de reset database | fonction |  |  | 10 |  | 10 | 0
Environnement | controller de reset database | controller |  |  | 10 |  | 10 | 0
Environnement | login | html |  |  | 15 | 3 | 0 | 100
Environnement | login | controller |  |  | 15 | 6 | 0 | 100
Environnement | login | base de donnees |  |  | 15 | 2 | 0 | 100
Environnement | login | test |  |  | 10 | 3 | 0 | 100
Conception | client | overview | ecrans |  | 20 | 18 | 0 | 100
Conception | client | overview | metiers | entites | 20 | 13 | 0 | 100
Conception | client | overview | metiers | fonctions | 20 | 2 | 0 | 100
Conception | client | overview | base de donnees |  | 20 | 4 | 0 | 100
Conception | btp | overview | ecrans |  | 20 | 23 | 0 | 100
Conception | btp | overview | metiers | entites | 20 | 8 | 0 | 100
Conception | btp | overview | metiers | fonctions | 20 | 2 | 0 | 100
Conception | btp | overview | base de donnees |  | 20 | 2 | 0 | 100
Code | client | base de donnees | tables |  | 20 | 41 | 0 | 100
Code | client | base de donnees | vues |  | 15 | 3 | 0 | 100
Code | client | base de donnees | donnees de test |  | 20 | 56 | 0 | 100
Code | client | base de donnees | reset |  | 20 | 10 | 0 | 100
Code | client | base de donnees | debug |  | 20 | 21 | 0 | 100
Code | client | pages | login client | html | 20 | 1 | 0 | 100
Code | client | pages | creation devis | html | 20 | 61 | 0 | 100
Code | client | pages | creation devis | dynamisation | 10 | 31 | 0 | 100
Code | client | pages | paiement devis | html | 20 | 10 | 0 | 100
Code | client | pages | liste devis | html | 20 | 12 | 0 | 100
Code | client | pages | liste devis | dynamisation | 10 | 2 | 0 | 100
Code | client | controller | login | get | 15 | 2 | 0 | 100
Code | client | controller | login | post | 20 | 8 | 0 | 100
Code | client | controller | creation devis | get | 15 | 9 | 0 | 100
Code | client | controller | creation devis | post | 20 | 99 | 0 | 100
Code | client | controller | paiement devis | post | 20 | 17 | 0 | 100
Code | client | controller | liste devis | get | 15 | 22 | 0 | 100
Code | client | controller | export devis |  | 20 | 7 | 0 | 100
Code | client | fichier | modele pdf |  | 20 | 36 | 0 | 100
Code | client | utilitaire | exportateur pdf |  | 20 | 72 | 0 | 100
Code | btp | pages | login admin |  | 10 | 1 | 0 | 100
Code | btp | pages | liste devis |  | 10 | 13 | 0 | 100
Code | btp | pages | details devis | html | 20 | 8 | 0 | 100
Code | btp | pages | details devis | dynamisation | 20 | 11 | 0 | 100
Code | btp | pages | tableau de bord |  | 20 | 39 | 0 | 100
Code | btp | controller | login | get | 10 | 2 | 0 | 100
Code | btp | controller | login | post | 15 | 13 | 0 | 100
Code | btp | controller | liste devis | get | 10 | 25 | 0 | 100
Code | btp | controller | details devis | get | 20 | 9 | 0 | 100
Code | btp | controller | tableau de bord | get | 20 | 57 | 0 | 100
Code | btp | base de donnees | tables |  | 10 | 5 | 0 | 100
Code | btp | base de donnees | vues |  | 10 | 7 | 0 | 100
Ajustement | conception | ecrans | client |  | 20 | 1 | 0 | 100
Ajustement | code | ecrans | client |  | 20 | 1 | 0 | 100
Ajustement | code | ecrans | btp |  | 20 | 2 | 0 | 100
Ajustement | conception | tables | client |  | 20 | 19 | 0 | 100
Ajustement | code | tables | client |  | 20 | 11 | 0 | 100
Conception | comprehension |  |  |  | 20 | 4 | 16 | 20
Conception | ecrans | btp | import donnees |  | 5 | 5 | 0 | 100
Conception | ecrans | btp | import paiement |  | 5 | 1 | 4 | 20
Conception | ecrans | btp | liste devis |  | 10 | 3 | 7 | 30
Conception | ecrans | btp | liste travaux |  | 15 | 8 | 7 | 53.3333
Conception | ecrans | btp | modif travaux |  | 15 | 7 | 8 | 46.6667
Conception | ecrans | btp | liste finition |  | 15 | 5 | 10 | 33.3333
Conception | ecrans | btp | modif finition |  | 15 | 3 | 12 | 20
Conception | ecrans | client | paiement ajax |  | 5 |  | 5 | 0
Conception | base de donnees | btp |  |  | 20 | 5 | 15 | 25
Conception | base de donnees | client |  |  | 5 |  | 5 | 0
Conception | metiers | btp | entites |  | 15 | 6 | 9 | 40
Conception | metiers | btp | fonctions |  | 15 | 25 | 20 | 55.5556
Conception | metiers | client | entites |  | 5 |  | 5 | 0
Conception | metiers | client | fonctions |  | 5 |  | 5 | 0
Code | btp | pages | import donnees |  | 15 | 5 | 10 | 33.3333
Code | btp | pages | import paiement |  | 10 |  | 10 | 0
Code | btp | pages | revision erreurs |  | 20 | 18 | 2 | 90
Code | btp | pages | liste devis |  | 10 |  | 10 | 0
Code | btp | pages | liste travaux |  | 20 |  | 20 | 0
Code | btp | pages | modif travaux |  | 20 |  | 20 | 0
Code | btp | pages | liste finition |  | 20 |  | 20 | 0
Code | btp | pages | modif finition |  | 20 |  | 20 | 0
Code | btp | controller | import donnees | get | 10 | 2 | 8 | 20
Code | btp | controller | import donnees | post | 20 | 44 | 20 | 68.75
Code | btp | controller | import paiement | get | 10 |  | 10 | 0
Code | btp | controller | import paiement | post | 20 |  | 20 | 0
Code | btp | controller | liste devis | get | 5 |  | 5 | 0
Code | btp | controller | liste travaux |  | 15 |  | 15 | 0
Code | btp | controller | modif travaux | get | 20 |  | 20 | 0
Code | btp | controller | modif travaux | post | 20 |  | 20 | 0
Code | btp | controller | liste finition |  | 15 |  | 15 | 0
Code | btp | controller | modif finition | get | 20 |  | 20 | 0
Code | btp | controller | modif finition | post | 20 |  | 20 | 0
Code | btp | entites |  |  | 20 | 31 | 0 | 100
Code | test | librairie | lecture csv |  | 20 | 16 | 4 | 80
Code | btp | base de donnees | tables |  | 15 | 8 | 7 | 53.3333
Code | btp | base de donnees | ajustement |  | 15 | 5 | 10 | 33.3333
Code | btp | librairie | parse date |  | 20 | 20 | 10 | 66.6667
Code | btp | debug | import donnees |  | 20 | 55 | 0 | 100
Code | btp | debug | liste devis |  | 20 | 23 | 0 | 100
Code | btp | debug | export devis |  | 20 | 9 | 11 | 45
Code | client | ajax | paiement ajax |  | 20 | 59 | 20 | 74.6835
Total temps passé | 1249
Total estimé | 1605
Avancement | 67.7676
Reste a faire | 495

## Sheet2
HERILALAO Ny Avo Lucas
ETU001777
Categorie | Sous categorie | Taches | Sous taches | Estimation | Temps passe | Reste a faire | Avancement
creation du projet |  |  |  | 15 | 4 | 0 | 100
page par defaut |  |  |  | 10 | 11 | 0 | 100
template de devis |  |  |  | 20 | 26 | 0 | 100
template de devis | css tableau |  |  | 20 | 5 | 0 | 100
controller de reset database | construction de la requete | fonction sql |  | 20 | 6 | 0 | 100
controller de reset database | controller |  |  | 10 | 10 | 0 | 100
login | html |  |  | 15 | 3 | 0 | 100
login | controller |  |  | 15 | 6 | 0 | 100
login | base de donnees |  |  | 15 | 2 | 0 | 100
login | test |  |  | 10 | 3 | 0 | 100
client | overview | ecrans |  | 20 | 18 | 0 | 100
client | overview | metiers | entites | 20 | 13 | 0 | 100
client | overview | metiers | fonctions | 20 | 2 | 0 | 100
client | overview | base de donnees |  | 20 | 4 | 0 | 100
btp | overview | ecrans |  | 20 | 23 | 0 | 100
btp | overview | metiers | entites | 20 | 8 | 0 | 100
btp | overview | metiers | fonctions | 20 | 2 | 0 | 100
btp | overview | base de donnees |  | 20 | 2 | 0 | 100
client | base de donnees | tables |  | 20 | 41 | 0 | 100
client | base de donnees | vues |  | 15 | 3 | 0 | 100
client | base de donnees | donnees de test |  | 20 | 56 | 0 | 100
client | base de donnees | reset |  | 20 | 10 | 0 | 100
client | base de donnees | debug |  | 20 | 21 | 0 | 100
client | pages | login client | html | 20 | 1 | 0 | 100
client | pages | creation devis | html | 20 | 61 | 10 | 85.9155
client | pages | creation devis | dynamisation | 10 | 31 | 0 | 100
client | pages | paiement devis | html | 20 | 10 | 0 | 100
client | pages | liste devis | html | 20 | 12 | 0 | 100
client | pages | liste devis | dynamisation | 10 | 2 | 0 | 100
client | controller | login | get | 15 | 2 | 0 | 100
client | controller | login | post | 20 | 8 | 0 | 100
client | controller | creation devis | get | 15 | 9 | 0 | 100
client | controller | creation devis | post | 20 | 99 | 12 | 89.1892
client | controller | paiement devis | post | 20 | 17 | 0 | 100
client | controller | liste devis | get | 15 | 22 | 0 | 100
client | controller | export devis |  | 20 | 7 | 0 | 100
client | fichier | modele pdf |  | 20 | 36 | 0 | 100
client | utilitaire | exportateur pdf |  | 20 | 72 | 0 | 100
btp | pages | login admin |  | 10 | 1 | 0 | 100
btp | pages | liste devis |  | 10 | 13 | 0 | 100
btp | pages | details devis | html | 20 | 8 | 0 | 100
btp | pages | details devis | dynamisation | 20 | 11 | 0 | 100
btp | pages | tableau de bord |  | 20 | 39 | 5 | 88.6364
btp | controller | login | get | 10 | 2 | 0 | 100
btp | controller | login | post | 15 | 13 | 0 | 100
btp | controller | liste devis | get | 10 | 25 | 0 | 100
btp | controller | details devis | get | 20 | 9 | 0 | 100
btp | controller | tableau de bord | get | 20 | 57 | 0 | 100
btp | base de donnees | tables |  | 10 | 5 | 0 | 100
btp | base de donnees | vues |  | 10 | 7 | 0 | 100
conception | ecrans | client |  | 20 | 1 | 0 | 100
code | ecrans | client |  | 20 | 1 | 0 | 100
code | ecrans | btp |  | 20 | 2 | 0 | 100
conception | tables | client |  | 20 | 19 | 0 | 100
code | tables | client |  | 20 | 11 | 0 | 100
comprehension |  |  |  | 20 | 4 | 0 | 100
ecrans | btp | import donnees |  | 5 | 5 | 0 | 100
ecrans | btp | import paiement |  | 5 | 1 | 0 | 100
ecrans | btp | liste devis |  | 10 | 3 | 0 | 100
ecrans | btp | liste travaux |  | 15 | 8 | 0 | 100
ecrans | btp | modif travaux |  | 15 | 7 | 0 | 100
ecrans | btp | liste finition |  | 15 | 5 | 0 | 100
ecrans | btp | modif finition |  | 15 | 3 | 0 | 100
base de donnees | btp |  |  | 20 | 5 | 0 | 100
metiers | btp | entites |  | 15 | 6 | 0 | 100
metiers | btp | fonctions |  | 15 | 25 | 0 | 100
btp | pages | import donnees |  | 15 | 5 | 0 | 100
btp | pages | import paiement |  | 10 | 1 | 0 | 100
btp | pages | revision erreurs |  | 20 | 18 | 2 | 90
btp | pages | liste travaux |  | 20 | 22 | 5 | 81.4815
btp | pages | liste finition |  | 20 | 2 | 5 | 28.5714
btp | controller | import donnees | get | 10 | 2 | 0 | 100
btp | controller | import donnees | post | 20 | 44 | 5 | 89.7959
btp | controller | import paiement | get | 10 | 2 | 0 | 100
btp | controller | import paiement | post | 20 | 21 | 3 | 87.5
btp | controller | liste devis | get | 5 | 5 | 0 | 100
btp | controller | liste travaux |  | 15 | 3 | 5 | 37.5
btp | controller | modif travaux | post | 20 | 15 | 0 | 100
btp | controller | liste finition |  | 15 | 2 | 5 | 28.5714
btp | controller | modif finition | post | 20 | 5 | 0 | 100
btp | entites |  |  | 20 | 33 | 0 | 100
test | librairie | lecture csv |  | 20 | 16 | 0 | 100
btp | base de donnees | tables |  | 15 | 8 | 0 | 100
btp | base de donnees | ajustement |  | 15 | 5 | 0 | 100
btp | librairie | parse date |  | 20 | 20 | 0 | 100
btp | debug | import donnees |  | 20 | 55 | 0 | 100
btp | debug | liste devis |  | 20 | 23 | 0 | 100
btp | debug | export devis |  | 20 | 9 | 0 | 100
client | ajax | paiement ajax |  | 20 | 95 | 0 | 100
btp | pages | tableau de bord | sommepaie | 5 | 5 | 0 | 100
btp | controller | tableau de bord | sommepaie | 15 | 3 | 0 | 100
Total temps passé | 1383
Total estimé | 1505
Avancement | 96.782
Reste a faire | 57